## Planilha1
CHECKLIST COMPLETO DE DESENVOLVIMENTO — FinançasApp
Stack: .NET 9 + ASP.NET Core + .NET MAUI + SQL Server Arquitetura: Clean Architecture + Identity + JWT + EF Core
CHECKLIST GERAL — FASES DO PROJETO
Fase | Etapa | Status
1. Planejamento
| Definir escopo MVP | X
| Criar backlog (User Stories) | X
| Definir roadmap (6 milestones) | X
| Escolher ferramentas (Git, CI/CD, Figma, etc.) | X
CHECKLIST — MILESTONE 1: MVP Backend + Autenticação
Etapa | Detalhes | Status
1.1 Projeto Backend
| Criar solução FinancasApp.sln | X
| Criar projeto FinancasApp.Api (.NET 9 Web API) | O
| Configurar Program.cs com serviços básicos | X
| Adicionar pacotes NuGet: Identity.EntityFrameworkCore, Identity.UI, EF Core, FluentValidation, AutoMapper, Swashbuckle | X
1.2 Banco de Dados
| Criar AppDbContext com DbSet<User>, Account, Transaction, etc. | X
| Criar models C# (Account, Transaction, Category, etc.) | X
| Gerar primeira migração: dotnet ef migrations add InitialCreate | X
| Aplicar no banco: dotnet ef database update | X
1.3 Identity + JWT
| Configurar AddDefaultIdentity<IdentityUser> | X
| Configurar JWT Bearer (AddAuthentication, AddJwtBearer) | X
| Criar AuthController com Login, Register, Refresh Token | X
| Proteger endpoints com [Authorize] | X
1.4 CRUD Básico
| Criar AccountsController (CRUD) | X
| Criar TransactionsController (CRUD) | X
| Criar CategoriesController | X
| Validar com FluentValidation | ☐
1.5 Testes
| Criar projeto de testes unitários | ☐
| Testar Login, Register, CRUD Account | ☐
1.6 Documentação API
| Configurar Swagger com JWT | ☐
| Testar todos os endpoints no Swagger | ☐
CHECKLIST — MILESTONE 2: App Mobile MVP (MAUI)
Etapa | Detalhes | Status
2.1 Projeto Mobile
| Criar projeto .NET MAUI (FinancasApp.Mobile) | ☐
| Configurar plataformas: Android, iOS, Windows | ☐
| Adicionar CommunityToolkit.Mvvm, Refit, Polly | ☐
2.2 Autenticação
| Tela de Login (XAML + ViewModel) | ☐
| Tela de Registro | ☐
| Armazenar token JWT com SecureStorage | ☐
| Interceptor HTTP para refresh token | ☐
2.3 Telas Core
| Dashboard: saldo total, últimas transações | ☐
| Lista de Contas | ☐
| Nova Transação (Entrada/Saída) | ☐
2.4 API Client
| Criar IApiService com Refit | ☐
| Consumir endpoints do backend | ☐
2.5 Offline (Cache)
| SQLite local com EF Core | ☐
| Sincronização simples (upload ao conectar) | ☐
CHECKLIST — MILESTONE 3: Cartões & Recorrências
Etapa | Detalhes | Status
3.1 Backend
| Models: Card, CardStatement, RecurringExpense | ☐
| Migrações EF | ☐
| CRUD: Cartões, Faturas, Recorrências | ☐
| Service: Geração automática de transações recorrentes | ☐
3.2 Mobile
| Tela de Cartões (lista + detalhes) | ☐
| Tela de Fatura (lançamentos) | ☐
| Tela de Recorrências | ☐
| Botão "Pagar fatura" | ☐
CHECKLIST — MILESTONE 4: Relatórios & Gráficos
Etapa | Detalhes | Status
4.1 Backend
| Endpoint: Relatório mensal (entradas x saídas) | ☐
| Endpoint: Gastos por categoria | ☐
| Exportação CSV/PDF | ☐
4.2 Mobile
| Gráficos com LiveCharts2 ou SkiaSharp | ☐
| Dashboard com cards animados | ☐
| Tela de Relatórios | ☐
CHECKLIST — MILESTONE 5: Investimentos & IA
Etapa | Detalhes | Status
5.1 Backend
| Models: Investment, InvestmentTransaction | ☐
| Simulador de juros compostos | ☐
| IA: Categorização automática (via API externa ou ML.NET) | ☐
5.2 Mobile
| Tela de Carteira de Investimentos | ☐
| Simulador de aporte | ☐
| Sugestões de IA na transação | ☐
CHECKLIST — MILESTONE 6: Premium & Diferenciais
Etapa | Detalhes | Status
6.1 Modo Auditoria
| Detectar transações duplicadas | ☐
| Alertar cobranças suspeitas | ☐
6.2 Alertas Inteligentes
| Push notifications (Firebase) | ☐
| Regras configuráveis | ☐
6.3 Backup & Exportação
| Backup automático (OneDrive/Google Drive) | ☐
| Exportar para Excel/PDF | ☐
6.4 Segurança Avançada
| Biometria (Face ID/Touch ID) | ☐
| Criptografia local (transações) | ☐
| Modo "ocultar valores" | ☐
CHECKLIST FINAL — PRÉ-LANÇAMENTO
Etapa | Detalhes | Status
Testes
| Testes unitários (80% cobertura) | ☐
| Testes de integração (API + Mobile) | ☐
| Testes de usabilidade | ☐
CI/CD
| GitHub Actions: build, test, deploy | ☐
| Deploy backend (Azure/AWS) | ☐
| Publicar app (Google Play, App Store, Microsoft Store) | ☐
Documentação
| README, Wiki, Changelog | ☐
| Guia de contribuição | ☐
STATUS GERAL (Resumo Visual)
text
[ ] M1: Backend MVP + Auth
[ ] M2: Mobile MVP (Login + Contas + Transações)
[ ] M3: Cartões + Recorrências
[ ] M4: Relatórios
[ ] M5: Investimentos + IA
[ ] M6: Premium (Auditoria, Alertas, Backup)
[ ] Testes + CI/CD + Lançamento