## Planilha1
KANBAN ATUALIZADO — Sprint: Finalizar e Estabilizar o SQLiteStorageService
(Versão reorganizada + alinhada à estrutura atual do projeto)
📌 COLUMN: TO DO
🔧 1. Validar e ajustar estrutura das tabelas no SQLite
Agora baseado nos Models/Local existentes e removendo campos antigos.
Tarefas:
Conferir atributos nos modelos:
[PrimaryKey], [Indexed], [Unique]
Garantir que todos possuem:
CreatedAt, UpdatedAt, IsNew, IsDirty, IsDeleted
Ajustar tabela de Invoices → InvoiceLocal, conforme Mapper existente.
Criar/ajustar o método de InitializeAsync() no SqliteStorageService.
Critérios de Aceite:
App inicia sem exception.
arquivo .db3 possui todas as tabelas atualizadas.
🔧 2. Padronizar Save/Update/Delete para TODOS os modelos
SaveXAsync, UpdateXAsync, DeleteXAsync — centralizado no SqliteStorageService.
Regras padronizadas:
Se Id == Guid.Empty → gerar novo.
CreatedAt definido na criação.
UpdatedAt atualizado sempre.
Flags obrigatórias:
IsNew = true
IsDirty = true
IsDeleted = false
Critérios:
Todos os inserts aparecem com IsNew = 1.
Updates aplicam IsDirty = 1.
🔧 3. Método genérico: MarkAsDirty<T>(id)
Criar dentro do SqliteStorageService:
Tarefas:
Buscar registro por ID
Aplicar:
IsDirty = true
UpdatedAt = UtcNow
Critérios:
Funciona para qualquer entidade derivada de BaseLocalEntity.
🔧 4. Soft Delete uniforme
DeleteXAsync não remove, apenas marca.
Texto da regra:
IsDeleted = true
IsDirty = true
Criar método:
PurgeDeletedAsync() para rodar após sync bem-sucedido.
Critérios:
Item não some imediatamente.
Some apenas após confirmação do SyncService.
🔧 5. Remover campos antigos do SQLite
Feito parcialmente no projeto, mas ainda precisa revisão completa.
Tarefas:
Buscar erros CS0117 e CS1061.
Remover código referenciando:
ClosingDate
DueDate
PaidAmount
CardId
Installment fields se removidos
Revisar todos os métodos do SqliteStorageService.
Critérios:
Código compila sem referências a propriedades inexistentes.
🔧 6. Criar métodos GET padronizados
Todos devem remover soft-deleted e ordenar corretamente.
Criar no SqliteStorageService:
GetAccountsAsync()
GetCreditCardsAsync()
GetTransactionsAsync()
GetInvoicesAsync()
Regras:
WHERE IsDeleted == false
Ordenação padrão:
Account → Name
CreditCard → Name
Invoice → Year DESC, Month DESC
Transaction → Date DESC
Critérios:
Todas as telas do app passam a usar queries padronizadas.
🔧 7. Criar índices de performance
Aplicar atributos [Indexed]:
Modelo | Índice
TransactionLocal | Date
TransactionLocal | CategoryId
InvoiceLocal | Month / Year
CreditCardLocal | DueDay
Critério:
Listagens mais rápidas.
🔧 8. Logging detalhado
Adicionar logs em DEBUG:
Insert
Update
Delete (soft)
Read
Erros
Critérios:
Dev consegue ver todo fluxo no Output.
🔧 9. Testes do SQLiteStorageService
Criar testes usando SQLite in-memory.
Testar:
Save
Update
Delete (soft)
Fetch (com e sem IsDeleted)
MarkAsDirty
Critério:
Todos os testes passam.
🔧 10. Criar utilitário de Reset/Seed
Opcional, mas ótimo para debug.
Inclui:
ResetDatabaseAsync()
SeedDatabaseAsync()
📌 COLUMN: DOING
(Escolha até 2 — recomendo seguir a ordem abaixo)
🔥 Agora você deve colocar aqui:
1. Ajustar estrutura das tabelas e revisar modelos
2. Padronizar Save / Update / Delete
📌 COLUMN: DONE
Mover para cá quando:
Código estiver funcionando
Logs funcionando
Testes passando
App abrir sem erros
Checklist Oficial Atualizado (Fases 4 → 6)
✔ FASE 4 (concluída)
NavigationService
DialogService
Storage base criado
Remoções e renomeações feitas
⭐ FASE 5 (em andamento — O ATUAL KANBAN)
Objetivo: Consolidar o SQLiteStorageService, Storage, Soft Delete e Sincronização
🔜 FASE 6 (próxima etapa após terminar este Kanban)
Reescrever SyncService com base no novo storage
Resolver conflitos offline
Padronizar SyncFlags
Endpoint de sincronização revisado no backend
Criar CardStatementSyncService se necessário